## Лист2
| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО | [8 empty] | СОГЛАСОВАНО
| Начальник управления жизнеобеспечения |  |  |  |  | Директор МКУ УГО "СЕЗЗ" | [8 empty] | Директор УМУПТС
| ___________________ Ф.А. Мацыга |  |  |  |  | ___________________ В.Н.Гаврилов | [8 empty] | ___________________ О.Г. Панченко
| "______" _______________ 2017 год. |  |  |  |  | "______" _______________ 2017 год. | [8 empty] | "______" _______________ 2017 год.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ГРАФИК
исполнения мероприятий по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа на 2017 год.
№ п/побщ. | № п/п | Адрес | Наименование объекта | Ориентировочный объем объем, (м2) | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  | Контроль | Примечание
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  |  | Урицкого | [13 empty] | 3 квартал 2016
|  |  | Некрасова, 195 | [13 empty] | до 10.07.2016
Хабаровская
Слобода
Общественная
Блюхера
Хенина
Карбышева
с.Глуховка ул.московская, д 7б
Краснознаменная
по программе
по программе
Плеханова
|  |  | Пушкина | [13 empty] | Расм. 2017
|  |  | Вокзальная дамба | [13 empty] | 2016-08-01
Зеленный (пер)
о муниципальной программе
Комсомольская (проезд)
Общее
Комсомольская (проезд)
Новоникольское шоссе
Общее
Общее
|  |  | Пушкина, 101 | [13 empty] | 3 квартал
|  |  | Ватутина | [13 empty] | 3 квартал
Общее
Общее
Общее
Дороги АПК
Целинная
Общее
Целинная
Придомовая
|  |  | Новоселова | [13 empty] | 2017-2018
Воровского
|  |  | Новый (пер) | [13 empty] | 2017, 3 квартал
|  |  | Ленинградская | [13 empty] | 3 квартал
Общее
|  |  | Пушкина, 101 | [13 empty] | 3 квартал
Комсомольская
Дороги АПК
|  |  | Новоселова | [13 empty] | 2017-2018
|  |  | Кузнечная, 78 | [13 empty] | Пред.06.07.
|  |  | Кузнечная, 78 | [13 empty] | Пред.06.07.
Дороги АПК
Краснознаменная
|  |  | Новоселова | [13 empty] | 2017-2018
|  |  | Раздольная | [13 empty] | 2017, 3 кв. 2016
Краснознаменная
Краснознаменная
|  |  | Общественная | [13 empty] | 3 квартал 2016
|  |  | Новый (пер) | [13 empty] | 2017, 3 квартал
Воровского
Ленина
с.Глуховка ул.Октябрьская
Ленинградская
Кирова
|  |  | Горького, 29 | [13 empty] | Расм. 2017
Горького
Новоникольское шоссе
|  |  | Ленинградская | [13 empty] | 3 квартал
|  |  | Ивасика | [13 empty] | до 01.09.2016
Советская
|  |  | Блюхера, 56/1 | [13 empty] | 3 квартал 2016
|  |  | пер.Новый | [13 empty] | 2017, 3 квартал
Блюхера
3
Ушакова
|  |  | Короленко-Беляева | [13 empty] | 2017
|  |  | Кирова, 50 | [13 empty] | 2017-2018
Барановский
| 1 | Уссурийск | Мишенная | 1100
| 2 | Уссурийск | Тихий (с въездом в Барановский гарнизон) | 2310 | [12 empty] | Выполнено
Ж/д вокзал
| 1 | Уссурийск | Комсомольская (мост соор) | 50 | [12 empty] | Выполнено
| 2 | Уссурийск | Пролетарская от Тургенева до Плантационной | 250
| 3 | Уссурийск | Тургенева,25 (проезд с торца автостоянки) | 250
| 4 | Уссурийск | Тургенева - Комсомольская | 20
Доброполье (Черняховский)
| 1 | Уссурийск | Литочевского | 450
| 2 | Уссурийск | 40 лет Победы, 4 | 30
| 3 | Уссурийск | 8 марта | 650
| 4 | Уссурийск | Никитина (Высотная, 6) | 40
| 5 | Уссурийск | Артемовская, 3, 5 (проезд к детс. дому) | 100
Западно - Центральный
| 1 | Уссурийск | Ленинградская, 35,37 | 20 | [12 empty] | Выполнено
| 2 | Уссурийск | Ленинградская, 21Г (подъездной путь) | 450
| 3 | Уссурийск | Ленинградская | 250
| 4 | Уссурийск | Ленинградская, 53 | 5
| 5 | Уссурийск | Плеханова от Ленинградской до Сельскохозяйственной | 60
| 6 | Уссурийск | Агеева от Некрасова до Плеханова | 150
| 7 | Уссурийск | Ленинградская, 53 (проезд к дому с северной стороны) | 10
"МРО"
| 1 | Уссурийск | Целинная, 5А | 40 | [12 empty] | Выполнено
| 2 | Уссурийск | Коммунальная | 220
| 3 | Уссурийск | Механизаторов, 7 | 20
| 4 | Уссурийск | Сельскохоз-я от Плех до Целиной | 70 | [5 empty] | С 15
Междуречье
| 1 | Уссурийск | Приморская от Мельничной до Вокзальной дамбы | 20 | [12 empty] | Выполнено
| 2 | Уссурийск | Мельничная от Чичерина до Вокзальной дамбы | 50
| 3 | Уссурийск | Вокзальная дамба | 60
| 4 | Уссурийск | Целинная - Новоник. Шоссе | 0 | [5 empty] | С 15 (ГИБДД)
| 5 | Уссурийск | Францева, проезды к Францева, 2 и Первомайская, 8 | 100
Железнодорожная слобода "Восход"
| 1 | Уссурийск | Садовая, 12 | 40 | [12 empty] | Выполнено
| 2 | Уссурийск | Полушкина, 43Б - 43, 51 (заезд) | 110 | [5 empty] | С 15 (ГИБДД)
| 3 | Уссурийск | Локомотивная, 15 | 10 | [12 empty] | Выполнено
| 4 | Уссурийск | Топоркова, , 43, 116А, 104, 120, 122 ( от Воровского до Дуб. р) | 500 | [5 empty] | С 15 (ГИБДД) | [7 empty] | Частично
| 5 | Уссурийск | Блюхера пр-д д. д. № 58 -60 | 50 | [12 empty] | Выполнено
| 6 | Уссурийск | Дарвина (р-он д. №1 - 8) | 350
| 7 | Уссурийск | Ветеранов от Воровского до Ветеранов, 21 | 500
| 8 | Уссурийск | Русская,12 14 подъездной путь | 30 | [12 empty] | Выполнено
| 9 | Уссурийск | Русская,9-11 (ЛК) | 4
| 10 | Уссурийск | Русская, 95 | 300
| 11 | Уссурийск | Полушкина, 83 (торец дома, между маг. "Боярин" | 110
| 12 | Уссурийск | Ломоносова, 28,16, 28, 63 | 480 | [13 empty] | Частично
| 13 | Уссурийск | Слободская, 2,4,35,98, 111А | 120 | [13 empty] | Частично
| 14 | Уссурийск | Дорога на Пив. Сады | 500
| 15 | Уссурийск | Пинегина, 23-33, 37-41, 49-51 | 830 | [13 empty] | Частично
| 16 | Уссурийск | Красина, 45А | 100
| 17 | Уссурийск | Вострецова, 4, 10, 9, 25, 40 | 340 | [12 empty] | Выполнено
| 18 | Уссурийск | Полушкина - Вострецова | 100
| 19 | Уссурийск | Общественная | 2100
| 20 | Уссурийск | Воровского | 100 | [13 empty] | Частично
| 21 | Уссурийск | Топоркова, 120А (проезды) | 100
| 22 | Уссурийск | Блюхерад. № 84 со стороны д/с и вдоль д. № 78Б от д. № 84 до д. № 78 В по пр. Блюхера | 150
| 23 | Уссурийск | Блюхера - Банивура (перекресток) | 50
| 24 | Уссурийск | Блюхера от Топоркова до Раковской | -
5-6 км "Северный"
| 1 | Уссурийск | Фадеева, 9 | 50 | [12 empty] | Выполнено
| 2 | Уссурийск | Муравьева от Некрасова до Бестужева | 300
| 3 | Уссурийск | Промышленная,3 (Пересечение с Заречной) | 150
| 4 | Уссурийск | Комарова 77 (подъездной путь) | 70
| 5 | Уссурийск | Кирова (2, 10, 10А, 14, 48, 50, 52), (Орджоникидзе, 89 - Кирова) | 250 | [5 empty] | С 15 (ГИБДД) | [7 empty] | Частично
| 6 | Уссурийск | Одоевского | 350
| 7 | Уссурийск | Чаодаева | 20
| 8 | Уссурийск | Рюмина | 20
| 9 | Уссурийск | Ползунова (сплошным) | 600
| 10 | Уссурийск | Шоссейная (сплошным) | 850
| 11 | Уссурийск | Резервная | 350
| 12 | Уссурийск | Лимичевская, 2 | 20
| 13 | Уссурийск | Короленко, 21 | 150
| 14 | Уссурийск | Краснознаменная (самбери) | 50
| 15 | Уссурийск | Пологая (от Некр. До Кирова) | 250
| 16 | Уссурийск | Фадеева проезды , подъездные пути к д/с № 38 со стороны 1 и 3 проезда Фадеева (район входа) | 150
Южный "Сахзавод"
| 1 | Уссурийск | Арсеньева, 3 - 23А | 900 | [5 empty] | С 15
| 2 | Уссурийск | Промышленная, 34А | 15 | [5 empty] | С 15
| 3 | Уссурийск | Штабского (район а/ост. д. №,10, 19, 16-18) | 600 | [13 empty] | Частично
| 4 | Уссурийск | Крылова | 15
| 5 | Уссурийск | Стаханова, 13 | 150
| 6 | Уссурийск | Угловая, 37 | 50
| 7 | Уссурийск | Владивостокское шоссе, 119 (проезд северозападная сторона) | 15 | [12 empty] | Выполнено
Центральный
| 1 | Уссурийск | Фрунзе от Советской до г. Лайнер | 770 | [12 empty] | Выполнено
| 2 | Уссурийск | Сибирцева, 49 | 70 | [5 empty] | С 15
| 3 | Уссурийск | Советская, 30 | 20 | [5 empty] | С 15
| 4 | Уссурийск | Советская от Чичерина до Тимерязева | 200 | [5 empty] | С 15
| 5 | Уссурийск | Краснознаменная, 172 | 10 | [5 empty] | С 15
| 6 | Уссурийск | Октябрьская, 58 (внутрикварт-й проезд - вдоль здания) | 280
| 7 | Уссурийск | Пролетарская от Горького до Советской | 200
| 8 | Уссурийск | Пролетарская, 147 | 650
| 9 | Уссурийск | Октябрьская от Горького до Горького, 39 | 200
| 10 | Уссурийск | Кузнечная от Тихменева до Комсомольской | 350
| 11 | Уссурийск | Советская от Фрунзе до Октябрьской | 100
| 12 | Уссурийск | Советская | 150 | [5 empty] | С 15 (ГИБДД)
| 13 | Уссурийск | Плеханова, 64 проезд от ул. Советской | 350 | [12 empty] | Выполнено
| 14 | Уссурийск | Ленина,126, 136, 143 | 370 | [5 empty] | С 15 (ГИБДД)
| 15 | Уссурийск | Краснознаменная, | 450
| 16 | Уссурийск | Краснознаменная, 160 (съезд к дому) | 300
| 17 | Уссурийск | Плеханова, 85 (вдоль дома южная сторона) | 200
| 18 | Уссурийск | Крестьянская, 135 | 40
| 19 | Уссурийск | Крестьянская от Дзерж-го до Ленингр-й, 21Г | 170
| 20 | Уссурийск | Дзержинского, 34, 46, 49, | 100 | [5 empty] | С 15 (ГИБДД)
| 21 | Уссурийск | Пионерская | 10
| 22 | Уссурийск | Горького, 67 | 150
| 23 | Уссурийск | Горького, 52 (проезд за пиц-й) | 150
| 24 | Уссурийск | Ермакова, 1, 57, 55 ,15 | 300 | [13 empty] | Частично
| 25 | Уссурийск | Куйбышева, 1, 9, 34 | 160 | [5 empty] | С 15 (ГИБДД)
| 26 | Уссурийск | Комсомольская, | 150
| 28 | Уссурийск | Амурская | 50
| 29 | Уссурийск | Володарского 33 (ДТ),38 63,78 | 250 | [5 empty] | С 15 (ГИБДД)
| 30 | Уссурийск | Чичерина, 5 | 30
| 31 | Уссурийск | Сибирцева, 44 | 50 | [5 empty] | С 15 (ГИБДД)
| 32 | Уссурийск | Тимирязева (Горьк - Агеева) | 300
| 33 | Уссурийск | Пушкина | 100 | [13 empty] | Частично
| 34 | Уссурийск | Чичерина (путепровод) | 0 | [12 empty] | Выполнено
| 35 | Уссурийск | Крестьянская, 30, 38 (проезд) | 100
| 36 | Уссурийск | Суханова, к 36 (34-40), 45 (проезды от Суханова) | 150
| 37 | Уссурийск | Волочаевская (Чичерина-Тюхменева) | 3000 | [12 empty] | Выполнено
Юго - Центральный
| 1 | Уссурийск | Ивасика | 250
| 2 | Уссурийск | Хмельницкого (д.3 колодец) | 5
| 3 | Уссурийск | Степной (пер)съезд с Ивасика | 100
| 4 | Уссурийск | Пархоменко, 6А (проезд) | 10
Территории
| 1 | Новоникольск | Пионерская, 49 | 12 | [5 empty] | С 15
| 2 | Новоникольск | Советская, 104, 108 (съезд) | 40 | [5 empty] | С 15
| 3 | Новоникольск | Советская, 72 (с подъезд к сельсовет, полностью) | 600 | [5 empty] | С 15
| 4 | Новоникольск | Колхозная проезд к д. № 66А, 66Б, 66В | 800 | [5 empty] | С 15
30871
Еженедельно проводится мониторинг состояния дорог в Уссурийском городском округе
Начальник отдела дорожного хозяйства , благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения Финк Е.А.